## Sheet1
穿透式交付2026年工作计划月度分解表
序号 | 类别 | 工作目标举措 | 计划时间（月） | 责任人 | 协同部门
1 | 二阶段成本优化 | 推进项目预立项审批制度，落实项目预算成本审核 | 全年 | 陈振宇、陈玉华
2 |  | 规范分包合同：分包工作界面、分包工作量、项目质量等关键内容 | 一季度 | 陈玉华
3 |  | 二次审计全年完成审减额80万元 | 按时序进度比例完成 | 黄成钢
4 |  | 推进翔云分包结算审计系统的应用 | 一季度 | 黄成钢 | 各经营单元
5 | 精细化过程管理 | 推进“慧作业”交付系统的使用 | 1-3月梳理项目基础数据，4月确保系统上线； | 黄成钢 | 各经营单元
6 |  | 400万以上项目全覆盖检查，其他项目每月抽查 | 按月 | 黄成钢 | 各经营单元
7 | 长期项目关闭 | 完成省公司3-5年关闭率指标 | 1月市场部整理3-5年未关闭项目清单，2月各部门根据清单梳理项目状态、关闭计划；3-9月下沉重点攻克疑难长龄项目关闭 | 陈玉华 | 城服、财务
8 | 交付支撑机制 | 优化交付构架，开展县域片区集约交付 | 2季度完成试点方案，3季度组织实施 | 陈振宇 | 人资
9 |  | 室分交付队伍建设1支 | 1-2月完成队伍建设，人员到位,形成组建方案 | 陈玉华 | 城区
10 |  | 电力交付队伍建设1支 | 一季度 | 陈振宇 | 电力
11 |  | 建设全市施工资源库建设 | 3月底 | 黄成钢 | 各经营单元
12 | 交付能力提升 | 项目经理培训专班赋能 | 一季度 | 陈振宇 | 人资
|  | 专项质量提升 | 3月制定方案，以赛代练，9月完成评审 | 黄成钢 | 各经营单元
13 |  | 数智赋能，全过程管理能力提升 | 组织立项管理细则、质量红线、二次审计、分包采购培训 | 陈玉华 | 城服
14 |  | 造价能力培养 | 二季度 | 陈玉华 | 人资、电力
15 | 电信管线结算 | 完成电信管线开票3500万 | 一季度完成包干项目送审；二季度完成迁改转工程项目送审；其他项目按时序进度送审 | 徐忠敏 | 各经营单元
电信存量业务结算（项目库数据）
| 项目经理团队建设 | 项目经理团队（分类）标准
项目经理能力评估
项目经理管理办法、考核办法
各部支撑中心vs交付团队？
Note on C4: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 增加价格明细、支付条款、考核要求
Note on C5: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 二次审计覆盖非自主项目
Note on F5: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 风险中心
Note on F6: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 风险中心
Note on F7: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 安保中心
Note on F8: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 安保中心
Note on C15: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 管线、室分、配电、新能源企标
Note on C17: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 部分延申到设计能力